**ПРИКАЗ №\_\_\_\_\_**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

**«О проведении внутришкольного**

**контроля по введению ФГОС НОО»**

          В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО в образовательном учреждении и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                            М.А.Дмитриенко

Приложение 1

к приказу №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО**

**Задачи:**

**-**получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

**-** анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

**-** организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты контроля** | **Субъекты контроля** | | **Сроки контроля** | | **Подтверждение выполнения (документы)** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **I.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Решение органа самоуправления (Совет школы) о введении в ОУ ФГОС НОО | | Заместитель директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь  2014 г. | Протокол Совета школы, на котором принято решение о введение ФГОС НОО в ОУ |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО | | Заместитель директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь  2014 г. | Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО | | Заместитель директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь   2014 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год | | Заместитель директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь   2014 г. | Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год | | Заместители директора по УВР | Январь 2014 г. | Март   2014 г. | Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО | | Заместитель директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь   2014 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | | Администрация школы | В течение 2013-2014 учебного года | В течение 2013-2014 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Ноябрь 2013 г. | Ноябрь 2013 г. | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Февраль 2014 г. | Март  2014 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010  № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 10 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г | агуст 2014г. | Наличие программного документа |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г. | апрель  2014 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | | Администрация школы | Январь 2014 г. | август  2014 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 13 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г. | август  2014 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г. | август  2014 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г. | июнь  2014 г. | Наличие  документа |
| 16 | Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО | | Администрация школы, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2014 г | июнь  2014 г | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Ноябрь 2013 г | Январь  2014 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ | | Администрация школы |  |  |  |
| **II.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | | Администрация школы, главный бухгалтер | Январь  2014 г | Июнь   2014 г | Информация об объемах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО | | Администрация школы, главный бухгалтер | Январь  2014 г | Июнь   2014 г | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| **III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Январь 2014 г | Январь  2014 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Создание координационного совета по введению ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Январь 2014 г | Январь  2014 г | Приказ ОУ о создании координационного совета |
| 3 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, координационный совет, учреждения дополнительного образования | Январь 2014 г | Август  2014 г | Наличие плана работы |
| 4 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Ноябрь  2010 г | Март  2011 г | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году |
| 5 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО.  Проведения анкетирования. | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Ноябрь  2010 г | Август  2011 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| **IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) | | Желонкина Н.В. | Январь 2011 г | Апрель 2011 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | | Администрация школы | Ноябрь 2010 г | Апрель  2011 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) | | Желонкина Н.В. | Ноябрь 2010 г | Апрель  2011 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС НОО на момент предоставления информации |
| 4 | Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. | | Лучкова Н.В. | Ноябрь 2010 г | Апрель  2011 г | Приказ об утверждении программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| **V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | | Администрация школы | Ноябрь 2011 г | Август  2011 г | Протокол общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | Август   2011 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | Август   2011 г | Информационная справка |
| 4 | Создание  в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО | | Администрация школы | Январь 2011 г | декабрь  2011 г | Наличие раздела о ФГОС НОО |
| **VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО, координационный совет по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г | Май  2011 г | Наличие протоколов оценки |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |